## Risk register
Risk Register
ID | Tipologia | Descrizione | Probabilità | Impatto | Livello (PxI) | Responsabile | Azione | Attività | Stato
| Fattori esterni | condizioni meteo sfavorevoli | Medio | Alto | Alto | Claudia Negrato | Mitigazione | Predisporre eventuale allestimento interno per il buffet e la macchina. | Chiuso
| Fattori tecnici | problemi tecnici autovettura | Basso | Medio | Medio | Claudia Negrato | Mitigazione | Testare auto prima dell'esibizione ed eventualmente sostituirla. Ingaggiare un tecnico che sarà presente alla prova. | In risoluzione
| Fattori tecnici | problemi tecnici strumentazione | Medio | Medio | Medio | Claudia Negrato | Mitigazione | Predisporre un test delle apparecchiature audio e video. | In risoluzione
| Fattori organizzativi | macchina non pronta | Basso | Alto | Medio | Claudia Negrato | Mitigazione | Coordinamento costante con altro team. | Chiuso
| Fattori esterni | Buffet non pronto | Basso | Basso | Basso | Claudia Negrato | Mitigazione | Sollecitare la pasticceria. | In risoluzione
| Fattori tecnici | problemi connessione internet | Basso | Medio | Medio | Riccardo Gomiero | Mitigazione | Testare la connesione internet prima dell'evento. | In risoluzione
| Fattori organizzativi | campagna social non efficace | Medio | Medio | Medio | Riccardo Gomiero | Mitigazione | Pubblicizzare evento in modo costante controllando il feedback dei "follower". | Chiuso
| Project Management | perdita degli sponsor | Basso | Alto | Medio | Riccardo Gomiero | Mitigazione | Gestire le relazioni con gli sponsor. | In risoluzione
| Fattori tecnici | malfunzionamento sito | Basso | Basso | Basso | Marco Gottardis | Mitigazione | Controllo a cadenza regolare dell sistema di prenotazione. | In risoluzione

## Values
Probabilità | Impatto | Livello di rischio | Azione | Stato | RBS
Alto | Alto | Alto | Mitigazione | Aperto | Fattori tecnici
Medio | Medio | Medio | Trasferimento | In risoluzione | Fattori esterni
Basso | Basso | Basso | Accettazione | Chiuso | Fattori organizzativi
|  |  | Evitare |  | Project Management